## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация национальных целей на территории Должанского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Наименование регионального проекта/национального проекта | Реализация национальных целей в Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Заказчик муниципального проекта | Администрация Должанского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Антонцев Сергей Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Макашов Борис Николаевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 2. Протокол рабочего совещания с главами муниципальных образований Орловской области по выполнению показателей Единого плана по достиженю национальных целей развития Российской Федерации до 2023 года и на плановый период до 2030 года от 19 февраля 2021 года.
Цель (цели) проекта | Обеспечение достижения показателей направления "Экономический рост", установленных для Должанского района Орловской области в 2021 году в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
Задачи проекта | 1. Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. 2. Повышение денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан. 3. Развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения. 4. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых на территории Должанского района. 5. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" на территории Должанского района.
Ожидаемый результат проекта | 1. За 2021 год в Должанском районе официально трудоустроено 100 человек. 2. К концу 2021 года уровень безработицы сократится до 1,3%. 3. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта составит 5 человек. 4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 30 человек. 5. Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 15 человек.
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г. (далее - ежегодно до 2030 года с актуализацией декомпозиции показателей, установленных для Должанского района Орловской области по направлению "Экономический рост")
Оценка бюджета проекта (руб.) | Финансирование отдельных мероприятий проекта предусмотрено в рамках оказания мер государственной поддержки самозанятых граждан и новых субъектов МСП в соответствии с действующим законодательством
Критерии успеха проекта | 1. Достижение целей проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий. 4. Выполнение задач проекта.
Риски реализации проекта | 1. Недостижение поставленных целей и индикаторов. 2. Нарушение сроков выполнения мероприятий. 3. Невыполнение запланированных мероприятий. 4. Низкое информационное обеспечение реализации мероприятий по достижению национальных целей, ввиду отсутствия предусмотренных на эти цели бюджетных средств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Антонцев Сергей Юрьевич | член Правительства Орловской области − руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (4862) 47-52-75; 59-82-22 tsh@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Макашов Борис Николаевич | глава Должанского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48672) 2-13-62, dolzhr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Фомина Зоя Николаевна | начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности,экономики,торговли и селького хозяйства | Участвует в разработке проектной документации и планов работ. Обеспечивает своевременное размещение информации в системе сопровождения проектной деятельности, формирует отчетность. | 8 (48672) 2-10-62 buhgalteria.adm@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Стеблецов Виктор Витальевич | специалист-менеджер отдела бухгалтерского учета и отчетности,экономики,торговли и сельского хозяйства администрации района | Координирует работу команды проекта, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, проводит рабочие совещания команды проекта. | 8 (48672) 2-13-02 ecodolg@mail.ru
| Филимонова Оксана Вячеславовна | главный специалист в сфере трудовых отношений отдела бухгалтерского учета и отчетности,экономики,торговли и сельского хозяйства администрации района | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48647) 2-18-81 fov.trudadm@mail.ru
| Растворова Надежда Алексеевна | директор КУ ОО «ЦЗН Должанского района» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48672) 2-19-02 long@job.orl.ru
| Дорофеева Ирина Анатольевна | заведующий филиалом по Должанскому району КУ ОО «ОЦСЗН» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48672) 2-13-34 dolzhsoc@oblszn57.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Фомина З.Н., Филимонова О.В | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 365 | Не менее 3 опубликованных статей | 2021-12-30
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Фомина З.Н., Филимонова О.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях района | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Должанского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости, ИП и трудовых договоров | Фомина З.Н., Филимонова О.В., Растворова Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Количество легализированных граждан трудоспособного возраста, осуществляющих свою деятельность - 96 чел. | 2021-12-31
2 | Повышение реальных денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего или последующих детей | Дорофеева И.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Урицкого района | Дорофеева И.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам района | 2021-12-31
|  | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | Дорофеева И.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Выплата компенсации по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2021-12-31
|  | Предоставление бесплатных горячих завтраков учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ | Медведева В.Л. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | 388 чел. на 2020-2021 уч.год | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Дорофеева И.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 6 человек | 2021-12-31
3 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Растворова Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Обучено 25 безработных граждан | 2021-12-31
|  | Организация оплачиваемых общественных работ | Растворова Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организованно 8 мест по оплачиваемым общественным работам | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Растворова Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано 4 мест временно трудоустройства | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Растворова Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано 42 места временного трудоустройства | 2021-12-31
|  | Организация и проведение ярмарок вакансий | Растворова Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано и проведено 2 ярмарки вакансий | 2021-12-31
4 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрации Должанского района | Фомина З.Н. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 90 | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 30 человек | 2021-03-31
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Публикация статей о самозанятости в районной газете "Знамя труда" | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Должанского района | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
5 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Создание информационного блока "Региональный проект "Про100бизнес" на официальном сайте администрации Должанского района | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 90 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 18 человек | 2021-03-31
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "Знамя труда" | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Должанского района | Фомина З.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Реализация национальных целей на территории Должанского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
| Заказчик проекта |  | Администрация Должанского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Антонцев Сергей Юрьевич
| Руководитель проекта |  | Макашов Борис Николаевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений
Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях
Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Должанского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости, ИП и трудовых договоров
2 | Повышение реальных денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего или последующих детей
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Должанского района
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности
Предоставление бесплатных горячих завтраков учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
3 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан
Организация оплачиваемых общественных работ
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Организация и проведение ярмарок вакансий
4 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрации Должанского района
Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района
Публикация статей о самозанятости в районной газете "Новая жизнь"
Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Должанского района
5 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Создание информационного блока "Региональный проект "Про100бизнес" на официальном сайте администрации Должанского района
Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района
Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "Знамя труда"
Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Должанского района
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)